## タイムライン
要確認 | 掲示板システムのタイムライン |  |  |  |  | 備考 | [5 empty] | 作業状況はセルにコメントで記載 記載方法はホーム画面欄を参考にしていただけるといいかと思います。 コメント記載する際にGoogleアカウントでログインしていない場合は 名前を記載してください。
| フェーズ |  |  |  | 詳細 | 6月
|  | プロジェクトの週: | 進捗 | 担当 | 各月の最初の月曜日の 日付を入力します -->
[6 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 全体 スケジュール |  |  |  | 8: 仕様確認; 11: 作業 実施; 15: 作業実施; 22: 動 作 確 認 ・ 修 正; 23: テ ス ト; 24: テ ス ト; 25: 予 備 日
| 1 | 仕様書の作成 | 完了 |  | 仕様確認 | bar: 9; 11
|  |  | 完了 |  | - 画面lレイアウト確認 | bar: 11
|  |  | 完了 |  | レビュー | bar: 11 to 12
|  |  | 完了 | 井上・前田 | 中間報告 | bar: 17
|  |  | 完了 |  | 修正 | bar: 11 to 12
|  |  | 未着手 | 前田 | テスト仕様書作成 | bar: 19; 22
開始
| 2 | DB定義 | 完了 | 山田 | - 各テーブルの定義確認 | bar: 11
|  |  | 完了 | 山田 | - データベース作成 | bar: 11; 26
|  |  | 完了 | 山田 | - ユーザーテーブル作成 | bar: 12
|  |  | 完了 | 井上 | - 支社テーブル作成 | bar: 12
|  |  | 完了 | 菊地 | - 部署テーブル作成 | bar: 12
|  |  | 完了 | 前田 | 投稿テーブル作成 | bar: 12
|  |  | 完了 | 山田 | コメントテーブル作成 | bar: 12
修正
| 3 | ログイン画面 | 完了 | 菊地 | jsp作成 | bar: 12
|  |  | 完了 |  | ログインボタン | bar: 15 to 16
|  |  | 完了 |  | 入力欄が空欄時のエラー | bar: 15 to 16
|  |  | 完了 |  | 正常ログイン | bar: 15 to 16
|  |  | 進行中 |  | 停止中アカウントのエラー | bar: 18
|  |  | 完了 |  | セッション | bar: 15 to 16
| 4 | ホーム画面 | 完了 | 前田 | レイアウト作成（jsp）仮組 | bar: 12
|  |  | 未着手 |  | ボタン「新規投稿」 | bar: 17
|  |  | 未着手 |  | ボタン「ログアウト」 | bar: 17
|  |  | 完了 |  | ボタン「ユーザー管理画面はこちら」 | bar: 16
|  |  | 進行中 |  | 投稿一覧 | bar: 15
|  |  | 未着手 |  | コメント一覧
コメント投稿
前後１０件表示
期間指定
未着手
| 5 | 管理画面 | 進行中 | 山田 | jsp作成 | bar: 12; 18
|  |  | 完了 |  | ボタン「ホーム」 | bar: 15
|  |  | 完了 |  | 稼働・停止操作 | bar: 16
|  |  | 完了 |  | ボタン「新規登録画面へ」 | bar: 16
|  |  | 完了 |  | 編集画面へリンク | bar: 17 to 18
|  |  | 完了 |  | ユーザー一覧 | bar: 15; 17
| 6 | 新規投稿画面 | 完了 | 菊地 | jsp作成 | bar: 12
|  |  | 進行中 |  | 正常投稿 | bar: 18
|  |  | 進行中 |  | 件名エラー | bar: 18
|  |  | 進行中 |  | カテゴリーエラー | bar: 18
|  |  | 進行中 |  | 本文エラー | bar: 18
|  |  | 未着手 |  | 投稿ボタン | bar: 18
|  |  | 完了 |  | 戻るボタン | bar: 17
| 7 | ユーザー編集画面 | 未着手 | 山田 | jsp | bar: 12
|  |  | 完了 |  | 登録 | bar: 17 to 18
|  |  | 完了 |  | 戻る | bar: 17 to 18
|  |  | 未着手 |  | エラーメッセージ
未着手
未着手
| 8 | ユーザー新規登録画面 | 完了 | 井上 | jsp | bar: 12
|  |  | 進行中 |  | 登録 | bar: 17
|  |  | 完了 |  | 戻る | bar: 17
|  |  | 進行中 |  | エラーメッセージ | bar: 17
未着手
未着手